## Birim Risk Kontrol Eylem Planı
BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI
BİRİM ADI: Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
SIRA NO: | SÜREÇ KODU | SÜREÇ ADI | TESPİT EDİLEN RİSKLER | RİSK TÜRÜ | NEDENLER | SONUÇLAR | DOĞAL RİSK OLASILIK PUANI | DOĞAL RİSK ETKİ PUANI | DOĞAL RİSK PUANI | İLAVE KONTROLLER | MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ | MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİK KATSAYISI | KALINTI RİSK PUANI | KALINTI RİSK ÖNEM DERECESİ | ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER | GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu) | TAMAMLANMA TARİHİ |  | DURUMU / AÇIKLAMALAR
[17 empty] | BAŞLAMA | BİTİŞ
1 | A.2.1 | Misyon, Vizyon ve Politikalar | Birim misyon ve vizyonunun, güncel teknolojik standartları ve altyapı hedeflerini kapsayamaması. | Stratejik Riskler | Stratejik planlama sürecinde, gelişen bilişim teknolojilerinin ve güncel altyapı standartlarının birim hedeflerine entegre edilmesinde yaşanan koordinasyon eksikliği. | Belirlenen vizyon ve hedeflerin, kurumun teknolojik gereksinimleri ve mevcut altyapı kapasitesiyle tam örtüşmemesi. | 2 | 2 | 4 | Taslak misyon ve vizyon metinlerinin, üniversitenin genel stratejik planıyla uyumluluğunun birim yöneticileri tarafından gözden geçirilmesi | Yeterli | 0.1 | 0.4 | ÇOK DÜŞÜK | Hazırlanan birim misyon ve vizyon taslakları, üniversitenin genel stratejik planı ve kurumsal dijitalleşme hedefleriyle uyumluluğu açısından son onaya sunulmadan önce yetkili personel tarafından kontrol edilecektir. | Daire Başkanı, Şube Müdürü | Eylül 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
2 | A.2.2 | Stratejik Amaç ve Hedefler | Stratejik plan hazırlık takvimine uyulamaması ve hazırlık süreci için gerekli koordinasyon ekibinin zamanında oluşturulamaması. | Operasyonel Riskler | Öngörülemeyen iş yoğunluğu nedeniyle stratejik plan hazırlık çalışmalarına belirlenen takvimde başlanamaması. | Stratejik plan hazırlık sürecinin dar bir takvime sıkışması sonucunda yeterli veri analizi yapılamaması ve birimin uzun vadeli hedeflerinin plana eksik yansıtılması. | 3 | 3 | 9 | Birim içi hazırlık süreci planlamasının, Stratejik Plan Hazırlama Rehberinde belirtilen takvim ve esaslar doğrultusunda yapıldığının teyit edilmesi | Kısmen Yeterli | 0.4 | 3.6 | DÜŞÜK | Kurum içi hazırlık takvimi ve süreç rehberi yayınlandığında, planlamayı yürütecek personel ivedilikle görevlendirilerek birim içi çalışma takvimi oluşturulacaktır. | Daire Başkanı, Şube Müdürü | Şubat 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
3 | A.2.2 | Stratejik Amaç ve Hedefler | Stratejik plan performans göstergelerine ait gerçekleşme verilerinin izleme raporlarına eksik veya hatalı yansıtılması. | Operasyonel Riskler | Yürütülen faaliyetlere ve performans hedeflerine ait verilerin yıl içinde periyodik olarak derlenmemesi ve veri izleme süreçlerinin sistematik bir takvime bağlanmaması. | Birim performans hedeflerine ulaşma düzeyinin eksik yansıması ve kurum içi değerlendirme süreçlerinde tutarsızlıklar yaşanması. | 2 | 3 | 6 | İzleme raporları onay makamına iletilmeden önce, gerçekleşme verilerinin kanıtlayıcı belgeler üzerinden denetlenmesi | Kısmen Yeterli | 0.4 | 2.4 | ÇOK DÜŞÜK | İzleme ve değerlendirme takvimine uygun olarak, birim faaliyetlerine ait veriler kanıtlayıcı belgeleriyle birlikte hazırlanıp raporlamaya hazır hale getirilecektir. | Şube Müdürü, ilgili birim personeli | Şubat 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
4 | A.2.2 | Stratejik Amaç ve Hedefler | Birim hedef eylem planlarının, kurumun Stratejik Plan hedefleriyle uyumsuz veya ölçülemez şekilde hazırlanması. | Operasyonel Riskler | Birim içi rutin operasyonel faaliyetlerin stratejik hedeflerle ilişkilendirilmesinde yaşanan koordinasyon eksikliği ve hedeflerin somut göstergelere dayandırılmaması. | Birim eylem planının kurumun ana stratejik hedeflerinden sapması ve yürütülen faaliyetlerin kurumsal performans göstergelerine katkı sağlamaması. | 3 | 3 | 9 | Hazırlanan hedef eylem planlarının, Stratejik Plan ve kalite hedefleri ile uyumluluğunun kontrol edilmesi | Kısmen Yeterli | 0.4 | 3.6 | DÜŞÜK | Birim hedef eylem planları oluşturulurken stratejik plan göstergeleri doğrudan referans alınacak ve planlanan faaliyetler ölçülebilir alt adımlara dönüştürülecektir. | Daire Başkanı, Şube Müdürü | Ağustos 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
5 | A.2.2 | Stratejik Amaç ve Hedefler | Hedef eylem planında belirlenen faaliyetlerin takvime uygun yürütülememesi veya uygulamaya ait kanıtların düzenli kayıt altına alınmaması. | Operasyonel Riskler | Öngörülemeyen iş yoğunluğu nedeniyle hedef eylem planında yer alan faaliyetlerin belirlenen takvimde uygulanamaması. | Planlanan faaliyetlerin hedeflenen takvimde sağlıklı yürütülememesi nedeniyle kurum içi performans izleme süreçlerinde aksaklıklar yaşanması. | 3 | 3 | 9 | Eylem planındaki faaliyetlerin ilerleme durumlarının periyodik olarak izlenmesi | Kısmen Yeterli | 0.4 | 3.6 | DÜŞÜK | Düzenli birim içi değerlendirmeler yapılacak, ihtiyaç halinde görev ve kaynak dağılımı yeniden planlanacaktır. | Daire Başkanı, Şube Müdürü | Ağustos 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
6 | A.3.1 | Bilgi Yönetim Sistemi | İlgili paydaşların veri ihtiyaçlarının tam olarak netleştirilememesi, hazırlanan rapor şablonlarının beklentileri tam karşılayamaması veya veri analizi sürecinde birimler arası koordinasyonun sağlanamaması. | Operasyonel Riskler | Veri ihtiyaçlarına yönelik ortak değerlendirme çalışmalarının yeterli düzeyde yürütülememesi veya analiz süreçlerine yönelik görev dağılımının netleştirilmemesi. | Üretilen raporların kurumun karar alma süreçlerine beklenen faydayı sağlayamaması | 2 | 3 | 6 | Hazırlanan rapor şablonlarının ve analiz planlamasının, ilgili paydaşların geri bildirimleri alınarak doğrulanması | Yeterli | 0.1 | 0.6 | ÇOK DÜŞÜK | Oluşturulan rapor şablonlarının ve veri analiz planlamasının, kurumsal standartlar ve birimlere iletilen resmi talepler doğrultusunda kontrol edilmesi | Şube Müdürü, ilgili birim personeli | Eylül 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
7 | A.3.1 | Bilgi Yönetim Sistemi | Bilgi sistemi kullanıcılarının eğitim ihtiyaçlarının tam olarak tespit edilememesi ve uygulanan anket çalışmalarının yeterli veriyi sağlayamaması. | Operasyonel Riskler | Kullanıcı geri bildirimlerini toplayacak anket veya benzeri ihtiyaç analizi yöntemlerinin sistematik işletilmemesi ve sonuçların doğru değerlendirilememesi. | Kullanıcıların sistemleri etkin kullanamaması nedeniyle kurumsal süreçlerde aksaklıklar yaşanması | 2 | 3 | 6 | Hazırlanan eğitim ihtiyaç anketlerinin ve analiz sonuçlarının, eğitim planlamasına geçilmeden önce kontrol edilmesi | Kısmen Yeterli | 0.4 | 2.4 | ÇOK DÜŞÜK | Kurumsal bilgi sistemlerinin kullanımına yönelik destek talepleri ve anket sonuçları doğrultusunda eğitim ihtiyaçları analiz edilecek; hazırlanan eğitim planlamaları Personel Daire Başkanlığına iletilecektir. | Şube Müdürü, ilgili birim personeli | Eylül 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
8 | A.3.1 | Bilgi Yönetim Sistemi | Kurum içi paydaşların otomasyon sistemlerine yönelik iyileştirme taleplerini resmi yazı veya kurumsal mail üzerinden BİDB'ye düzenli olarak iletmemesi ve geri bildirim sürecinin sağlıklı yürütülmemesi. | Operasyonel Riskler | Birimlerin, sistem kullanımına dair eksiklik veya geliştirme taleplerini zamanında bildirmemesi. | Otomasyon sistemlerinde ihtiyaç duyulan güncellemeler ve gelişmeye açık yönlere ait geri bildirimlerin tespit edilememesi | 3 | 3 | 9 | Birimlerden iletilen otomasyon sistemlerine yönelik iyileştirme taleplerinin birim iş takvimi doğrultusunda değerlendirilmesi | Yeterli | 0.1 | 0.9 | ÇOK DÜŞÜK | Otomasyon sistemlerinin geliştirilebilmesi için paydaşlardan gelen resmi geri bildirimler periyodik olarak takip edilecek, uygulanabilir talepler kurumsal öncelikler ve birim çalışma planı çerçevesinde takvimlendirilecektir. | Daire Başkanı, Şube Müdürü | Eylül 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
9 | A.3.1 | Bilgi Yönetim Sistemi | Bilgi sistemi kullanımına yönelik eğitim organizasyon süreçlerinde Personel Daire Başkanlığı ile yeterli koordinasyonun sağlanamaması ve planlanan eğitimlerde hedeflenen kurum içi personel katılım oranlarına ulaşılamaması. | Operasyonel Riskler | Personelin kurum içi görev yoğunluğu nedeniyle eğitim programlarına katılım sağlayamaması | Personelin bilgi sistemleri kullanım yetkinliğinde hedeflenen seviyeye ulaşılamaması. | 3 | 2 | 6 | Eğitim planlama aşamasında Personel Daire Başkanlığı ile gerekli koordinasyonun sağlanarak, eğitim duyurularının tüm birimlere hem resmi üst yazı hem de kurumsal e-posta yoluyla eksiksiz iletildiğinin teyit edilmesi | Kısmen Yeterli | 0.4 | 2.4 | ÇOK DÜŞÜK | Çevrimiçi eğitimler sonrasında Personel Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen değerlendirme anketlerinin sonuçları talep edilecek ve bu veriler doğrultusunda sistem kullanımına yönelik iyileştirme analizleri yapılacaktır. | Daire Başkanı, Şube Müdürü, ilgili personel | Eylül 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
10 | A.3.1 | Bilgi Yönetim Sistemi | İlgili birimlerin, bilgi sistemlerine girilen verilerin doğruluk ve güncellik değerlendirmelerini yapmaması veya bu kontrollere ait rapor/tutanakları BİDB'ye iletmemesi. | Operasyonel Riskler | Birimlerin veri bütünlüğü kontrollerine kurum içi işleyişlerinde öncelik vermemesi ve değerlendirme süreçlerini resmi olarak kayıt altına almaması. | Kurumsal bilgi sistemlerinde yer alan verilerin doğruluk ve güncelliğinin teyit edilememesi nedeniyle veri bütünlüğünün zedelenmesi ve idari süreçlerin hatalı veriler üzerinden yürütülmesi. | 3 | 3 | 9 | BİDB tarafından ilgili birimlere EBYS üzerinden resmi yazı gönderilerek veri doğruluk değerlendirmelerine ilişkin sonuç evraklarının talep edilmesi. | Kısmen Yeterli | 0.4 | 3.6 | DÜŞÜK | Belirlenen takvimde değerlendirme evraklarını göndermeyen birimlere EBYS üzerinden hatırlatma yapılacak olup; sistemdeki verilerin doğruluğuna ve güncelliğine ilişkin idari sorumluluğun tamamen veriyi üreten ilgili birim olduğuna dair yazılı bildirim sağlanacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ilgili akademik ve idari birimler | Eylül 2026 | Aralık 2026 | Devam Ediyor
11 | A.3.1 | Bilgi Yönetim Sistemi | Bilgi yönetim sistemlerinin entegrasyonuna yönelik veri iyileştirme ihtiyaçlarının tam tespit edilememesi. | Teknolojik Riskler | Farklı mimarilere sahip yazılım sistemlerinin entegrasyonunda kullanılan veri standartlarının ve yazılım sürümlerinin sürekli değişkenlik göstermesi. | Entegre sistemler arasında veri tutarsızlıkları oluşması ve hedeflenen sistem performansının altında kalınması. | 3 | 3 | 9 | Mevcut entegrasyon yapılarının teknik uyumluluğunun belirli periyotlarla gözden geçirilmesi. | Yeterli | 0.1 | 0.9 | ÇOK DÜŞÜK | Sistem entegrasyonlarındaki veri iyileştirme ihtiyaçlarını belirlemek üzere, mevcut altyapı sınırları dahilinde periyodik iç değerlendirmeler yapılmaktadır ve gerekli görülmesi halinde ilgili raporlar hazırlanacaktır. | İlgili birim personeli | Eylül 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
12 | A.4.1 | İç ve Dış Paydaş Katılımı | Paydaş beklenti ve görüş raporlarının Birim Kalite Komisyonu değerlendirmelerinde eksik analiz edilmesi veya hatalı yorumlanması. | Operasyonel Riskler | Paydaş birimler tarafından iletilen beklenti ve taleplerin standart bir formata dayanmaması, ifadelerin yoruma açık (muğlak) olması veya ölçülebilir nitelik taşımaması. | Birim kalite komisyonu değerlendirme süreçlerinde zaman kaybı yaşanması ve teknik olarak uygulanabilirliği düşük eylem planlarının gündeme gelmesi. | 3 | 3 | 9 | Muğlak veya yoruma açık taleplerin, değerlendirmeye alınmadan önce ilgili paydaş birimden teyit istenerek netleştirilmesi. | Yeterli | 0.1 | 0.9 | ÇOK DÜŞÜK | Paydaş talepleri; birimin mevcut altyapı olanakları ve teknik uygulanabilirlik kriterleri doğrultusunda önceliklendirilecektir. | Birim kalite komisyonu | Eylül 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
13 | A.4.1 | İç ve Dış Paydaş Katılımı | Paydaş beklentilerine ilişkin hazırlanan iyileştirme raporlarında, mevcut teknik altyapı ve kaynak sınırlarını aşan, uygulanabilirliği düşük taleplerin yer alması. | Operasyonel Riskler | Birimlerin beklenti ve iyileştirme çalışmalarını BİDB'nin teknik/bütçe kısıtlarını gözetmeksizin, idealize edilmiş hedefler üzerinden değerlendirmesi | İyileştirme raporlarında yer alan hedeflerin, mevcut bütçe ve teknik altyapı kısıtları nedeniyle gerçekleştirilememesi. | 3 | 3 | 9 | Raporlanacak iyileştirme hedeflerinin, taslak aşamasında BİDB'nin teknik kapasite ve uygulanabilirlik kriterleri doğrultusunda ön değerlendirmeye tabi tutulması. | Kısmen Yeterli | 0.4 | 3.6 | DÜŞÜK | İyileştirme raporları hazırlanırken yalnızca BİDB'nin donanım, personel ve bütçe kapasitesi dahilinde gerçekleştirilebilir nitelikteki talepler rapora dahil edilecek; teknik açıdan uygunluk taşımayan beklentiler gerekçelendirilerek rapor kapsamı dışında bırakılacaktır. | Birim kalite komisyonu | Eylül 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
14 | B.3.1 | Öğrenme ve Ortam Kaynakları | Öğrenme kaynaklarına erişimi sağlayan donanım (bilgisayar laboratuvarları, projeksiyon) ve ağ altyapısının (Wi-Fi, switch) artan performans ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması. | Teknolojik Riskler | Kullanıcı sayısının artmasıyla mevcut cihaz kapasitelerinin zorlanması; cihazların teknolojik eskime ömrünü doldurması. | Donanım ve ağ performansındaki düşüşler nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinde aksamalar yaşanması. | 3 | 3 | 9 | Laboratuvar donanımlarının ve ağ cihazlarının performans/ömür durumlarının periyodik saha kontrolleriyle izlenmesi. | Yeterli | 0.1 | 0.9 | ÇOK DÜŞÜK | Performans yetersizliği gösteren veya ekonomik ömrünü tamamlayan donanımların tespiti rutin olarak sürdürülmekte olup; cihaz yenileme işlemleri, BİDB'nin teknik önceliklendirmesi ve mevcut kurumsal planlamalar doğrultusunda periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. | İlgili birim personeli | Eylül 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
15 | B.3.1 | Öğrenme ve Ortam Kaynakları | Birimlerden gelen bilgisayar ve internet altyapısına yönelik taleplerin, planlanan takvime uygun sürede iletilmemesi veya kurumsal standartlarla örtüşmeyen muğlak/gerçek dışı beklentiler içermesi. | Teknolojik Riskler | Birimlerin kendi bilgisayar donanımı ve internet/ağ ihtiyaçlarını zamanında öngörememesi veya kurumsal bilişim standartlarına hakim olmaması. | Standart dışı veya geç iletilen talepler nedeniyle, ilgili birimlerin bilişim altyapı ihtiyaçlarının karşılanma sürecinin uzaması. | 3 | 3 | 9 | Altyapı taleplerini belirlenen takvim süresi içinde iletmeyen birimlere hatırlatma yapılması. | Yeterli | 0.1 | 0.9 | ÇOK DÜŞÜK | Birimlerden resmi talep iletilmeyen durumlarda dahi, BİDB tarafından yürütülen rutin saha kontrollerinde tespit edilen altyapı iyileştirme ihtiyaçları ilgili birimlere resmi/sözlü olarak bildirilmekte ve gerekli teknik iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. | İlgili birim personeli | Eylül 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
16 | B.3.1 | Öğrenme ve Ortam Kaynakları | BİDB web sayfası üzerinden paylaşılan yıllık birim faaliyet raporu ve altı aylık e-bülten yayınlarının gecikmeli olarak yayımlanması. | Operasyonel Riskler | Öngörülemeyen iş yoğunluğu veya dijital yayınlara ait verilerin derlenme/onay süreçlerinin uzaması. | Kurumsal şeffaflık, paydaş bilgilendirme ve kalite süreçlerinde dönemsel gecikmeler yaşanması. | 3 | 2 | 6 | Faaliyet raporu ve e-bülten hazırlıklarında içerik derleme aşamalarının periyodik olarak izlenmesi. | Yeterli | 0.1 | 0.6 | ÇOK DÜŞÜK | Dijital yayınlara ait içerikler periyodik aralıklarla önceden derlenecek, planlanan takvime uyulması amacıyla birimin iş yükü gözetilerek proaktif şekilde koordine edilecektir. | Şube Müdürü, ilgili birim personeli | Eylül 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
17 | B.3.1 | Öğrenme ve Ortam Kaynakları | Paydaşlardan gelen altyapı iyileştirme taleplerinin mevcut bütçe kısıtları veya kurumsal teknik standartlara uygun olmaması nedeniyle karşılanamaması. | Finansal Riskler | Bütçenin yetersiz olması veya iletilen taleplerin her zaman kurumun mevcut donanım/ağ standartlarıyla örtüşmemesi. | Karşılanamayan veya planlama dışı bırakılan talepler nedeniyle ilgili iyileştirme süreçlerinin aksaması | 3 | 3 | 9 | İletilen iyileştirme taleplerinin kurumun anlık bütçe durumu ve teknik standartlara uygunluk açısından ön değerlendirmeye tabi tutulması. | Yeterli | 0.1 | 0.9 | ÇOK DÜŞÜK | Paydaş geri bildirimleri bütçe olanakları ve teknik standartlar çerçevesinde değerlendirilmekte olup; kaynak yetersizliği veya teknik uygunsuzluk barındıran talepler planlama dışı bırakılacaktır. | Daire Başkanı, Şube Müdürü | Eylül 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
18 | B.3.3 | Tesis ve Altyapılar | Kampüs genelindeki internet hızları, bant genişliği ve ağ altyapısının yıllara göre gelişim/değişim raporunun planlanan takvime göre gecikmeli olarak hazırlanması. | Operasyonel Riskler | Ağ yönetim araçları ve sistem loglarından geçmiş yıllara ait internet hızı ve altyapı metriklerinin derlenme süreçlerinde dönemsel iş yoğunlukları yaşanması. | İç raporlama takviminde dönemsel sarkmalar meydana gelmesi. | 3 | 2 | 6 | Ağ altyapısı değişim verilerinin BİDB içinde periyodik olarak kayıt altında tutulması | Yeterli | 0.1 | 0.6 | ÇOK DÜŞÜK | Kampüs internet hızları ve ağ altyapısının yıllara göre değişim raporu, BİDB tarafından mevcut teknik veriler derlenerek hazırlanacaktır. | Şube Müdürü, ilgili birim personeli | Eylül 2026 | Aralık 2026 | Devam Ediyor
19 | B.3.3 | Tesis ve Altyapılar | Uzaktan eğitim sistemlerine ait teknik altyapı ve yazılım verilerinin, dönemsel iş yoğunlukları nedeniyle UZEM ile yürütülen ortak raporlaştırma sürecinde gecikmesi. | Operasyonel Riskler | Raporlama takvimi ve veri derleme süreçlerinde ilgili birimler arasında gerekli koordinasyonun zamanında sağlanamaması. | Rapor hazırlama sürecinin uzaması ve buna bağlı olarak iç raporlama takviminde dönemsel sarkmalar yaşanması. | 3 | 2 | 6 | BİDB sorumluluğundaki sunucu, ağ ve donanım/yazılım verilerinin, ortak raporlama takvimi öncesinde rutin olarak derlenip hazır bulundurulması | Kısmen Yeterli | 0.4 | 2.4 | ÇOK DÜŞÜK | BİDB, kendi sorumluluk alanındaki teknik altyapı ve donanım/yazılım durumlarına ait verileri raporlama takvimine uygun şekilde UZEM'e iletecektir. | Şube Müdürü, ilgili birim personeli | Eylül 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
HAZIRLAYAN : Muhammed Derviş BARAN | [14 empty] | ONAYLAYAN: Gökalp ÇINARER
AÇIKLAMALAR
BİRİM ADI : |  |  | Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Fakülte/Yüksekokul/Koordinatörlük/Daire Başkanlığını vb. ifade eder.
SIRA NO: |  |  | Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
SÜREÇ KODU: |  |  | Yozgat Bozok Üniversitesi Süreç Yönetimi El Kitabı, süreç sınıflandırması başlığı altındaki süreç adlarının başında bulunan kodu ifade eder.
SÜREÇ ADI: |  |  | Yozgat Bozok Üniversitesi Süreç Yönetimi El Kitabı, süreç sınıflandırması başlığı altındaki ilgili süreç grubunun adını ifade eder.
TESPİT EDİLEN RİSK: |  |  | Süreç/faaliyetler için tespit edilen risklerin açıklamasını ifade eder.
RİSK TÜRÜ: |  |  | Süreç/faaliyetler için tespit edilen risklerin türünü ifade eder.
NEDENLER: |  |  | Riskin gerçekleşme nedenini ifade eder.
SONUÇLAR: |  |  | Önlem alınmadığı takdirde riskin doğuracağı sonuçları ifade eder.
İLAVE KONTROLLER |  |  | Riskin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için, mevcut kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER |  |  | Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN |  |  | Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamı ifade eder.
TAMAMLANMA TARİHİ |  |  | Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı ve biteceği tarihi ifade eder.
DURUMU / AÇIKLAMALAR |  |  | Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlaması için belirtilmelidir. (Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor, İptal Edildi, Tamamlandı vb. ifadeler kullanılmalıdır.)
Note on E3: riskler, temel olarak operasyonel, finansal, stratejik, uyum, itibar, teknolojik ve proje riskleri olarak alt kategorilerde değerlendirilir. Stratejik Riskler: İdarenin stratejik amaç ve hedeflerinden dolayı maruz kalebileceği risklerdir. Operasyonel riskler: İdarenin faaliyetlerini mevzuata uygun, zamanında, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini etkileyebilecek risklerdir. Finansal riskler: İdarenin finansal yapısını ve finansal faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları etkileyebilecek risklerdir. Uyum Riskleri: idarenin mevzuata iç ve dış düzenlemelere uygun işlemler yapmasını etkileyebilecek risklerdir. İtibar Riskleri: İdareye duyulan güveni veya kamuoyundaki imajını etkileyebilecek risklerdir. Teknolojik Riskler: Teknolojik gelişmeler ve idarenin kullanıdığı teknolojilerden kaynaklanan risklerdir. Proje Riskleri: İdarenin Stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmak üzere gerçekleştirmekte olduğu projelerle ilgili olan risklerdir. İdare, faaliyetlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak Risk Strateji Belgesinde ilave kategoriler (güvenlik riskleri, çevresel riskler, idareler arası koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan riskler vb.) belirleyebilir.
Note on H3: acer: Olasılık; Bir olayın/durumun belli bir zaman dilimi içerisinde meydana gelme ihtimalini ifade eder. 5>neredeyse kesin 4>yüksek olasılık 3>olası 2>zayıf olasılık 1>Çok zayıf olasılık
Note on I3: acer: Etki riskin gerçekleşmesi halinde idare üzerinde yaratacağı olumlu/olumsuz sonuçları ifade eder. 5> çok yüksek 4> yüksek 3> orta 2> Düşük 1> Çok Düşük
Note on J3: acer: Doğal risk puanı; İdare tarafından riske yönelik herhangi bir ilave risk yönetimi faaliyeti uygulanmadan önceki risk seviyesidir. Doğal Risk Puanı= olasılıkXetki 20 ,25 >Çok Yüksek 12,15,16> Yüksek 6,8,9,10> Orta 3,4,5> Düşük 1,2> Çok Düşük
Note on L3: acer: Mevcut risk yönetimi faaliyetleri; idarenin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek risklere yönelik idare bünyesinde halihazırda uygulanan faaliyetlerdir. Mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin yeterli olup olmadığı aşağıdaki sorulara verilen cevaplara göre belirlenir. Mevcut risk yönetimi faaliyetleri; riskin seviyesini kabul edilebilir düzeye indiriyor mu? alınmış olan önlemler, gerçekleşebilecek önemli kayıpları önlüyor mu? risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi için idare yeterli kaynağa sahip mi? risk yönetimi faaliyetlerinde kaynaklar etkili ve verimli bir biçimde kullanılıyor mu?
Note on M3: acer: >Yeterli (0,1)=>İdare bünyesinde riskin olasılığını ve etkisini azaltmaya yönelik olarak yeterli seviyede risk yönetimi faaliyetleri tasarlanmış ve işletilmektedir. >Kısmen Yeterli (0,4)=>Riski yönetmek için yürütülen mevcut risk yönetimi faaliyetleri kısmen yeterlidir. Risk yönetimi faaliyetlerinin Riskin etkisini azaltmaya yönelik olarak geliştirilmesi veya ek önlemler alınması gerekmektedir. >Zayıf (0,8)=> mevcut risk yönetimi faaliyetleri riskin seviyesini kabul edilebilir seviyeye indirecek şekilde tasarlanmamış veya işletilmemektedir. Riskin etki ve olasılık seviyeleri göz önünde bulundurularak bunları azaltmaya yönelik önlemler alınması gerekmektedir. > Yeterli Değil => Risk Yönetmek için tasarlanmış ve işletilen herhangi bir risk yönetimi faaliyeti bulunmamaktadır.
Note on N3: acer: kalıntı (artık) risk seviyesi: Riskin etkisini ve/veya olasılığını azaltmak için idare tarafından yürütülen mevcut risk yönetimi faaliyetlerinden sonra arta kalan risk seviyesini ifade eder. Kalıntı Risk Puanı=Doğal Risk Puanı X Mevcut Rirk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı Yılda en az 2 defa kontrol edilmelidir. 20<=Risk Puanı<=25 (Çok yüksek) İdarenin çok yüksek derecede riske maruz kaldığını ifade eder. ilave risk yönetimi faaliyetleri gerçekleştirilmezse idarenin stratejik amaç ve hedeflere ulaşamaması söz konusudur. 12<=Risk Puanı<=20 (Yüksek) İdarenin yüksek derecede riske maruz kaldığını ifade eder. ilave risk yönetimi faaliyetleri gerçekleştirilmezse idarenin stratejik amaç ve hedeflere ulaşmasını önemli ölçüde engelleyebilir. 6<=Risk Puanı<=12 (Orta) İdarenin Orta derecede riske maruz kaldığını ifade eder. idarenin stratejik amaç ve hedeflere ulaşmasını engelleyebilir. 3<=Risk Puanı<=6 (Düşük) idarenin stratejik amaç ve hedeflere ulaşmasını önemli ölçüde engellemez. Risk Puanı <3 (Çok Düşük) idarenin stratejik amaç ve hedeflere ulaşmasını engellemez.

## Risk Haritası
Doğal Risk Haritası
| Seçiniz | Seçiniz
OLASILIK | Neredeyse Kesin | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| Yüksek Olasılık | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| Olası | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| Zayıf Olasılık | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| Çok Zayıf Olasılık | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Risk Haritası Olasılık x Etki |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Seçiniz
|  |  | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek | Seçiniz
ETKİ
,

## Risk Yeterlilik Katsayısı
MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ | YETERLİLİK KATSAYISI | AÇIKLAMA
Yeterli | 0.1 | Riski yönetmek için idare bünyesinde riskin olasılığını (önleyici risk yönetimi faaliyetleri mevcuttur) ve/veya etkisini (risk gerçekleştiğinde uygulanacak acil eylem planları mevcuttur) azaltmaya yönelik olarak yeterli seviyede risk yönetimi faaliyetleri tasarlanmış ve işletilmektedir. Mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin etkin tasarlandığı ve işletildiği konusunda üst yönetimin makul güvencesi (iç denetim ve/veya Sayıştay raporlarıyla da desteklenen) bulunmaktadır.
Kısmen Yeterli | 0.4 | Riski yönetmek için yürütülen mevcut risk yönetimi faaliyetleri kısmen yeterlidir. Söz konusu risk yönetimi faaliyetlerinin riskin etkisini ve/veya olasılığını azaltmaya yönelik olarak geliştirilmesi veya ek önlemlerin tasarlanması gerekmektedir. Bu durum iç denetim veya Sayıştay raporları ile de desteklenmektedir.
Zayıf | 0.8 | Mevcut risk yönetimi faaliyetleri riskin seviyesini kabul edilebilir seviyeye indirecek şekilde tasarlanmamış veya işletilmemektedir. Riskin etki ve olasılık seviyeleri göz önünde bulundurularak bunları azaltmaya yönelik önlemler alınması gerekmektedir.
Yeterli Değil | 1 | Riski yönetmek için tasarlanmış ve işletilen herhangi bir risk yönetimi faaliyeti bulunmamaktadır. Ek olarak, idarenin kontrolünde olmayan dış risklerin mevcut olması veya bir riske yönelik gerçekleştirilebilecek ilave bir risk yönetimi faaliyetinin idarenin inisiyatifi ve yetkisi dâhilinde alınamıyor olması mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin yeterli olmadığını göstermektedir.

## Durum-Açıklama (hidden)
Başlamadı
Bütçe Bekliyor
Devam Ediyor
İptal Edildi
Tamamlandı
Seçiniz